## Jay
To-do list
To be completed by: |  |  |  | Jay
Deadline: |  |  |  | 2022-03-12
Project 1
% done | Phase | Start By | Original Due By | Revised Due By | Number Of Days
100% | 20 Queries | 2022-03-03 | 2022-03-06 |  | 3
100% | Individual Top Queries | 2022-03-03 | 2022-03-05 |  | 2
100% | Project 1 PPT | 2022-03-08 | 2022-03-10 |  | 2
100% | Project 1 Recording | 2022-03-09 | 2022-03-10 |  | 1
100% | Personal PDF | 2022-03-06 | 2022-03-07 |  | 1
Formulas:
Number Of Days = DATEDIF([Start By],[Original Due By],"D")